**Rencana Kerja Produksi Benih Kenaf**

**Varietas :**

**Lokasi : KP. Sumberrejo, Kebun......**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pekerjaan** | **Umur** | **Rencana** | **Pelaksanaan** | **Keterangan** |
| 1 | Persiapan lahan | -14-7 |  |  |  |
| 2 | Perlakuan benih | -7-1 |  |  |  |
| 3 | Tanam | 0 |  |  |  |
| 4 | Penyulaman | 5-14 |  |  |  |
| 5 | Penjarangan I | 10 |  |  | Disisakan 2 tanaman |
| 6 | Pemupukan NPK | 10-15 |  |  |  |
| 7 | Penyiangan I | 21 |  |  |  |
| 8 | Penjarangan II | 21-28 |  |  | Disisakan 1 |
| 9 | Roguing I | 30-60 |  |  |  |
| 10 | Pemupukan N | 35-40 |  |  |  |
| 11 | Penyiangan II | 50 |  |  |  |
| 12 | Roguing II | 60-120 |  |  |  |
| 13 | Sertifikasi lapang | 90-100 |  |  | BP2MB |
| 14 | Panen | 120 |  |  | 75-90 % kapsul telah kering |
| 15 | Prosessing benih (penjemuran, perontokan, sortasi, uji daya kecambah pengemasan) | 120-150 |  |  |  |
| 16 | Pemantauan hama | 21-80 |  |  | Interval pemantauan 7 hari |
| 17 | Pengairan | 30-80 |  |  | Sesuai kondisi lapang |

|  |  |
| --- | --- |
| Manager Produksi | Kepala Kebun |
|  |  |
| (..............................................) | (..................................................) |