**Rencana Kerja Produksi Benih Tembakau**

Varietas :

Lokasi :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pekerjaan | Umur | Rencana | Pelaksanaan | Keterangan |
| 1 | Pembuatan pesemaian | -50 |  |  |  |
| 2 | Tabur benih | -45 |  |  |  |
| 3 | Pemeliharaan pesemaian |  |  |  |  |
| 4 | Pengolahan tanah | -20 |  |  |  |
| 5 | Plotting & menggulud | -10 |  |  |  |
| 6 | Pemberian pupuk kandang | -5 |  |  |  |
| 7 | Pemberian pupuk SP-36 | -3 |  |  |  |
| 8 | Tanam | 0 |  |  |  |
| 9 | Penyulaman 1 | 5 |  |  |  |
| 10 | Penyulaman ke 2 | 10 |  |  |  |
| 11 | Menggemburkan tanah | 14 |  |  |  |
| 12 | Pemupukan ZA | 25 |  |  |  |
| 13 | Pembumbunan | 35 |  |  |  |
| 17 | Perbaikan guludan/menyiang | 55 |  |  |  |
| 18 | Roguing | 45 |  |  |  |
| 19 | Pengamatan | 50 |  |  |  |
| 20 | Pemeliharaan bunga : | 60 |  |  |  |
| 22 | Wiwil | 70-90 |  |  |  |
| 23 | Penjarangan buah | 80 |  |  |  |
| 24 | Sertifikasi oleh BP2MB | 85 |  |  |  |
| 25 | Panen & prosesing benih | 100-130 |  |  |  |
| 26 | Pengemasan benih | 135 - 140 |  |  |  |
| 27 | Pemantauan Hama | 14 - 80 |  |  | interval 7 hari |

|  |  |
| --- | --- |
| Manager Produksi | Kepala Kebun |
|  |  |
| (.................................................) | (...............................................) |